## Sheet1
缺陷说明 | 发现日期 | 是否解决 | 解决日期 | 解决方案
游戏训练完成没有对接生成报告 | 2022.1.14 | 是
报告中无曲线生成模块 | 2022.1.14 | 是
训练记录中的表格无显示，并未添加数据显示 | 2022.1.14 | 是
无被动游戏，无法完成被动训练的调试 | 2022.1.14 | 是（待调试）
游戏中未添加结束指令导致在急停或者痉挛等情况下无法正常退出游戏 | 2022.1.14 | 是
将内番外翻功能进行阉割 | 2022.3.1 | 是（已阉割）
将斜趾屈背屈的数据由原来的yaw改成pitch | 2022.3.1 | 是（待测试）
由原来的计算圆周角度改成直接获取编码器的角度 | 2020.3.1 | 评估功能已完成（待测试）
设定主动训练中的角度边界值 | 2020.3.1 | 是
添加虚拟键盘并测试 | 2022.3.2 | 否
查找程序启动异常退出的问题，查找程序手动关闭时出现的异常现象 | 2022.3.2 | 否
被动游戏测试（主要测试流程） | 2022.3.7
圆周角度变化测试（主要测试角度） | 2022.3.7
训练过程中存在中断问题（将游戏控制停掉，改为上位机控制，角度改为上位机转换） | 2022.3.8
分段运动游戏运行不正常 | 2022.3.8